## Hoja1
Tarea | Dependencia | Duración (semanas) | Costo total (u. m) | Duración acelerada | Costo de aceleración | Diferencia de costo | Diferencia de tiempo | Cr | Rmax
A | - | 3 | 270 | 2 | 300 | 30 | 1 | 30 | 1
B | - | 7 | 350 | 4 | 500 | 150 | 3 | 50 | 3 2 1
C | - | 4 | 200 | 3 | 245 | 45 | 1 | 45 | 1
D | B | 2 | 100 | 1 | 140 | 40 | 1 | 40 | 1
E | A,D | 5 | 150 | 3 | 200 | 50 | 2 | 25 | 2 1
F | B,C | 6 | 180 | 2 | 200 | 20 | 4 | 5 | 4 3 2
G | E,F,B | 3 | 300 | 2 | 335 | 35 | 1 | 35 | 1
H | B,C | 4 | 240 | 3 | 280 | 40 | 1 | 40 | 1
TOTAL |  |  | 1790 |  | 2075