## Hoja1
Tarea | Duración [días] | Costo [UM] | Costo por periodo de tiempo [UM/dia]
1 | 6 | 30 | 5
2 | 1 | 20 | 20
3 | 8 | 60 | 7.5
4 | 12 | 60 | 5
5 | 1 | 20 | 20
6 | 3 | 20 | 6.6667
7 | 1 | 10 | 10
8 | 2 | 10 | 5
9 | 2 | 15 | 7.5

## Hoja2
Tareas | Días (tiempos de inicio temprano)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | [6 empty] | 20
3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5 | [8 empty] | 20
6 | [12 empty] | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
7 | [9 empty] | 10
8 | [15 empty] | 5 | 5
9 | [17 empty] | 7.5 | 7.5
Costo total por mes | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 32.5 | 12.5 | 25 | 15 | 5 | 5 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
Costo total acumulado | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 | 87.5 | 105 | 137.5 | 150 | 175 | 190 | 195 | 200 | 206.6667 | 213.3333 | 220 | 225 | 230 | 237.5 | 245