## Hoja1
Actividad | Precedencia | a | m | b | Duración acelerada | Costo normal | Costo acelerado | Diferencia de costo | Cr | TE | Varianza | Diferencia de tiempo
|  | [semanas] |  |  | [semanas] | u.m. | u.m.
A | - | 7 | 12 | 17 | 10 | 120 | 170 | 50 | 25 | 12 | 2.7778 | 2
B | A | 19 | 22 | 37 | 22 | 300 | 400 | 100 | 50 | 24 | 9 | 2
C | A | 12 | 14 | 22 | 10 | 300 | 500 | 200 | 40 | 15 | 2.7778 | 5
D | A,B,C | 7 | 10 | 13 | 9 | 100 | 160 | 60 | 60 | 10 | 1 | 1
E | D | 5 | 7 | 9 | 5 | 175 | 215 | 40 | 20 | 7 | 0.44444 | 2
F | E | 6 | 8 | 16 | 6 | 90 | 120 | 30 | 10 | 9 | 2.7778 | 3
G | D,E | 10 | 11 | 12 | 6 | 220 | 330 | 110 | 22 | 11 | 0.11111 | 5
[5 empty] | Total | 1305 |  |  |  | Total | 13.3333